# Informe AutoevaluacionFase1

“Gestock”

David Miranda Tobar

21.616.693-0

Índice

Informe AutoevaluacionFase1	1

1. Resumen y Descripción del Proyecto	3

2. Alineación Profesional y Metodológica	3

3. Plan de Trabajo y Evidencias	4

4. Plan de trabajo para el proyecto APT	5

5. Propuesta de evidencias	8

6. Conclusions and Reflection	8

# 1. Resumen y Descripción del Proyecto

Abstract (Español) Gestock es una plataforma SaaS diseñada para modernizar la gestión de inventario en minimarkets chilenos. El sistema centraliza un Punto de Venta (POS) web y automatiza la entrada de facturas utilizando Inteligencia Artificial (OCR multimodal) para actualizar el stock en tiempo real. La arquitectura se basa en un frontend responsivo construido en React (SPA) que se comunica de forma segura con una API RESTful. El objetivo es democratizar el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas, eliminando la carga manual y los errores de digitación en los comercios locales.

Abstract (English) Gestock is a SaaS platform designed to modernize inventory management in Chilean minimarkets. The system centralizes a web-based Point of Sale (POS) and automates invoice data entry using Artificial Intelligence (multimodal OCR) to update stock in real-time. The architecture relies on a responsive frontend built in React (SPA) that securely communicates with a RESTful API. The goal is to democratize access to advanced technological tools, eliminating manual workloads and data entry errors in local businesses.

Descripción de proyecto APT y Relevancia:

Gestock es un sistema integral de administración enfocado en resolver el desfase de inventario en las PyMEs. Su relevancia para la Ingeniería en Informática radica en la implementación de una arquitectura en la nube eficiente y escalable. Al integrar la API de Google Gemini para la lectura de documentos, el proyecto demuestra cómo la automatización inteligente puede resolver problemas reales del comercio local, entregando una interfaz de usuario ágil y moderna que reemplaza las antiguas planillas manuales.

# 2. Alineación Profesional y Metodológica

Relación con las competencias del perfil de egreso El proyecto evidencia la capacidad de Desarrollar una solución de software mediante la creación del cliente en React y la orquestación del consumo de APIs. Además, aplica la Gestión de proyectos informáticos al estructurar entregas iterativas, y aborda las Pruebas de certificación al diseñar casos de prueba (QA) para asegurar la usabilidad y estabilidad de la interfaz gráfica y la correcta extracción de datos JSON.

Relación con intereses profesionales Este desarrollo me permite consolidar mis habilidades prácticas en el diseño de interfaces de usuario (UI/UX) y la construcción de ecosistemas frontend robustos. Integrar herramientas de Inteligencia Artificial como Google AI Studio en entornos de producción reales complementa mi perfil como desarrollador, acercándome a la creación de productos de alto estándar comercial.

Factibilidad del proyecto El proyecto es altamente factible dentro de las 18 semanas del semestre. Contamos con las herramientas de código abierto necesarias (React, Node.js) y utilizaremos el nivel gratuito (Free Tier) de Google AI Studio, eliminando barreras de presupuesto. Ante posibles caídas de red o inestabilidad de la API, he contemplado el uso de datos simulados (mocks) en el frontend para no detener el flujo de desarrollo.

Objetivos claros y coherentes

- General: Desarrollar la plataforma web SaaS Gestock para centralizar la gestión de ventas y automatizar la digitalización de facturas con IA en minimarkets.

- Específicos:

  - Diseñar la interfaz de usuario en React garantizando una experiencia ágil para el Punto de Venta (POS).

  - Integrar un agente OCR mediante la API de Google Gemini para extraer datos estructurados.

  - Implementar pruebas de usabilidad y rendimiento en la capa cliente.

# 3. Plan de Trabajo y Evidencias

El proyecto se abordará mediante la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual tiene una naturaleza iterativa y evolutiva. Su propósito principal es mitigar riesgos y asegurar la estabilidad, con un fuerte enfoque en la arquitectura del software y los casos de uso.

El ciclo de vida de RUP se organiza en cuatro fases que se alinean perfectamente con los tiempos académicos requeridos para el desarrollo de la plataforma:

- Incepción y Elaboración (Correspondiente a la Fase 1): Se enfoca en la definición del alcance, la justificación del proyecto (Business Case), el análisis detallado de los requisitos y el diseño de la arquitectura base.

- Construcción (Correspondiente a la Fase 2): Implementación incremental del software. Durante esta etapa se desarrollarán el Backend, Frontend, la integración del OCR de Google AI Studio, la conexión con pasarelas de pago del mercado chileno (Transbank, Mercado Pago y SumUp) en sus respectivos ambientes sandbox, y el módulo de productos trending mediante APIs públicas (Mercado Libre, AliExpress), mitigando los riesgos tecnológicos en ciclos iterativos.

- Transición (Correspondiente a la Fase 3): Despliegue y entrega del producto al usuario final, incluyendo las pruebas de estrés, el despliegue del MVP y la presentación final.

- Roles y Responsabilidades: Marcelo Pino (Ingeniería Backend, Bases de Datos, Infraestructura Docker y QA) y David Miranda (Desarrollo Frontend React, Integraciones de APIs Externas y UI/UX).

# 4. Plan de trabajo para el proyecto APT

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Documento de Requerimientos | Levantamiento de requerimientos, diseño de encuestas y validación de modelo SaaS en mercado objetivo. | Herramientas de análisis y encuestas. | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 1: Planificación e Ingeniería (20%). |
| Construir modelos de datos | Diagramas UML / MER | Definición de Stack Tecnológico, diseño de Arquitectura Agnóstica, Modelo Entidad-Relación y Casos de Uso. | Software de modelado de datos. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 1: Planificación e Ingeniería (20%). |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe Fase 1 Finalizado | Estructuración de Carta Gantt, elaboración de Informe de Fase 1 y defensa técnica de planificación ante curso. | Herramientas de ofimática y diagramación. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 1: Planificación e Ingeniería (20%). |
| Desarrollar solución de software | Backend Funcional (CRUD) | Configuración de entornos, levantamiento de Servidor Backend, despliegue de Base de Datos y Endpoints RESTful. | IDE, Node.js, PostgreSQL. | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Módulo de Visión IA | Integración API Anthropic Claude: Implementación OCR para lectura de imágenes (Base64) a formato JSON y guardado. | API de Anthropic (Claude). | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Integración de Pasarelas de Pago y Módulo Trending | Conexión con pasarelas de pago del mercado chileno (Transbank, Mercado Pago, SumUp) en sus ambientes sandbox, actualizando venta y stock automáticamente; desarrollo del módulo de productos trending vía APIs públicas (Mercado Libre, AliExpress). | SDKs/APIs Transbank, Mercado Pago, SumUp; APIs públicas Mercado Libre y AliExpress. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Frontend MVP + Informe Avance | Desarrollo Frontend responsivo (React + MUI), integración de Dashboard, DataGrid y entrega Informe de Avance. | React, Material UI (MUI). | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Motor de Contexto Evaluado | Recopilación de hitos. [MÓDULO OPCIONAL]: Integración API Clima y ajuste de Prompting Predictivo avanzado. | APIs externas (Clima/Mercado). | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Sistema de Notificaciones Push | Orquestación de Alertas (CRON Jobs) y generación de Órdenes de Compra sugeridas vía Webhooks (API WhatsApp). | Servidor, API WhatsApp. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Realizar pruebas de certificación | Código en Producción + Informe | Pruebas de Estrés (QA), manejo de excepciones, refactorización de código y elaboración de Informe Final (30%). | Entorno de pruebas, framework QA. | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Gestionar proyectos informáticos | Aprobación de Título | Preparación de material audiovisual, ensayo de defensa técnica y Presentación Final del Software ante Comisión Evaluadora. | Material de presentación. | 3 Sem | Equipo Dev | Fase 3: Cierre y Defensa (30%). |

# 5. Propuesta de evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Visión y Arquitectura | Incluye el Business Case, Modelo de Casos de Uso detallado y el Documento de Arquitectura de Software. | Evidencia las etapas de Incepción y Elaboración de RUP, garantizando el análisis de requisitos y estableciendo los Modelos de Datos transversales. |
| Avance (Fase 2) | Código Fuente y Componentes | Entrega del código base del servidor (Node.js) y la aplicación cliente (React). | Corresponde a la fase de Construcción de RUP, evidenciando la implementación incremental del software, la API OCR y las integraciones sandbox de pasarelas de pago (Transbank, Mercado Pago, SumUp) y del módulo trending. |
| Avance (Fase 2) | Resultados de Pruebas de Sistema | Reporte de pruebas unitarias y de integración sobre los componentes construidos. | Valida la estabilidad y la correcta mitigación de riesgos técnicos exigida por RUP durante la fase de Construcción. |
| Final (Fase 3) | Plan de Despliegue y Release Notes | Documentación final de entrega (Notas de Liberación) y sistema desplegado en producción. | Evidencia la fase de Transición de RUP, asegurando la entrega del producto validado al usuario final y cerrando el ciclo de vida del proyecto. |

# 6. Conclusions and Reflection

Conclusion:

This first phase showed us that having a good technological idea isn't enough; the system must solve the real problems of businesses. Defining how we are going to build the front-end and connect Google's AI to read invoices forced us to ground the project. We realized that transforming a complex problem like inventory management into an intuitive web platform requires thinking carefully about the interface before writing a single line of code. With this planning finished, we proved that our proposal is viable, and we now have a solid foundation to start coding.

Reflection:

Everything started as an idea that motivated us quite a bit, but in these first weeks of planning, we realized the project was going to be much bigger than we initially thought. It wasn't just about imagining the software; we had to go out and talk to local business owners to validate if the platform we want to build is actually useful for their daily operations. Personally, investigating how we are going to integrate the Google API for the AI and designing what the user experience will be like in React really helped me understand how a modern web project is planned. It helped me make the jump from the theory we learn in class to planning the architecture of a professional software, leaving us ready to dive fully into the development phase.